## Sayfa1
RİSK ANALİZİ
RİSK | ETKİ(1-4) | OLASILIK(%) | TOPLAM
Veri Güvenliği İhlali | 4 | 65 | 260
Sistem Arızası | 2 | 50 | 100
Kullanıcı Verilerinin Kaybı | 4 | 45 | 180
Entegrasyon Sorunları | 3 | 30 | 90
Yazılım hataları | 2 | 40 | 80
Altyapı Sorunları | 2 | 55 | 110
Beklemedik pazar değişiklikleri | 4 | 60 | 240
Teknik ekipman arızaları | 1 | 70 | 70
İşgücü eksikliği veya kalitesiz işgücü | 2 | 75 | 150
Projenin zamanında teslim edilememesi | 4 | 90 | 360
Proje bütçesinin aşılması | 4 | 80 | 320
Performans Sorunları | 4 | 90 | 360
| Uygulamanın Yapılabilirliği |  | 64.4444